## Feuille1
Sprint1

Daily Scrum #1 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	> Entraînement du modèle terminé. Résultat des prédictions pas optimal : proba d’appartenance à une classe très faible.	> Voir comment améliorer les prédictions.
	Jamal I.
	> Élaboration des questions/réponses avec Ludivine le matin, terminé. / > Travaille actuellement sur l’API : Pb de connexion à la BDD	> Continue sur l’API
	Thomas C.
	> Interface fonctionnelle : on peut envoyer des messages, qui s’affichent. Pas de problème pour l’instant.	> Vérifier l’API avec Jamal puis continuer l’interface (esthétique)
	Ludivine M.
	> Élaboration des questions / réponses avec Jamal le matin, ok. Json + mise en place de la base de données sur Mongo Atlas, OK. Codes de connexion transmis à l’équipe. Rapports SCRUM en cours.	> Étudier la façon dont va être gérée la différentiation entre « partenaire » et « apprenant » + voir l’intégration avec Tensorflow JS.

Daily Scrum #2 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	> Tjs sur le modèle, qui a besoin d’améliorations.	> Poursuite sur le modèle
	Jamal I.
	> API fonctionnelle. Problème avec la dockerisation.	> Poursuite sur la dockerisation.
	Thomas C.
	>	> Coup de main à Jamal sur la dockerisation
	Ludivine M.
	> Code pour transformation du modèle python -> JS et intégration en Javascript ok,	> Modifier le JSON pour utilisation en mode contextuel / >

Daily Scrum #3 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	> Modèle fonctionnel, meilleurs résultats qu’en début de semaine	> Nettoyer/ finaliser le code du modèle / > Script python pour traiter les entrées utilisateur
	Jamal I.
	> A terminé la dockerisation de l’API / > Veille sur la création du modèle IA	> Passer le JSON en mode contextuel
	Thomas C.
	> A restructuré le master github. / > a finalisé l’API.	> Relier le front au modèle pour avoir un produit fonctionnel en local / > Créer le docker compose qui lance l’intégralité des services
	Ludivine M.
	> Veille sur le JS + les possibilités de déploiement	> Ecrire le script JS pour traiter les entrées utilisateur

Daily Scrum #4 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Sprint2

Daily Scrum #5 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Daily Scrum #6 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Daily Scrum #7 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Daily Scrum #1 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Daily Scrum #8 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>

Daily Scrum #9 :

	Fait	A faire
	Luigi B.
	>	>
	Jamal I.
	>	>
	Thomas C.
	>	>
	Ludivine M.
	>	>